## PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
FORMATO No 1
MATRIZ DE FORMULACION
PLAN DE ACCION 2005
COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MIPYMES
AÑO
2005 | PROYECTOS
AREAS INVOLUCRADAS | CODIGO | NOMBRE | RECURSOS FINANCIEROS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  | ACTIVIDADES
[7 empty] | INDICADOR | META
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  | I Semestre | II Semetre | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.5 | DESARROLLO DE PROVEEDORES. IMPLANTACIÓN RED COLOMBIANA DE CENTROS DE SUBCONTRATACIÓN | Proyecto de Inversión $100.000.000 IMPLANTACIÓN RED COLOMBIANA DE CENTROS DE SUBCONTRATACIÓN | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo - Asesor:Eduardo Salas Mejía | Enero | Diciembre | Nº de eventos: Salones de proveedores, Ruedas de Negocios y Participación en ferias. | - | 5 | Sensiblización y vinculación de grandes empresas y Mipymes | 2005-01-01 | Dic.-05
[7 empty] | No. De grandes empresas participantes | - | 5 | Promoción y divulgación del programa | 2005-01-01 | Dic.-05
[10 empty] | Análisis de requerimiento de la demanda | 2005-01-01 | Dic.-05
[7 empty] | No. De mipymes participantes | - | 250 | Identificación de las mipymes proveedoras o potencialmente proveedoras de las grandes empresas | 2005-01-01 | Dic.-05
[10 empty] | Convocatoria a mipymes a participar en los eventos | 2005-01-01 | Dic.-05
[7 empty] | No. De empresas Mipymes capacitadas y asesoradas | - | 14 | Contratación de consultorias para capacitación y asistencia técnica | 2005-01-01 | Dic.-05
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.6 | PARQUES TECNOLOGICOS | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Elis Ustate | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De Estudios desarrollados | - | 1 | Seguimiento a convenios | 2005-01-01 | Dic.-05
[7 empty] | No. De Personas capacitadas | 9 | - | Trámite de desembolsos | 2005-02-01 | Dic.-05
DIRECCION DE MIPYMES | 3,6,7 | PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA DIFUSIÓN PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA | Proyecto de Inversión 100.000.000 DIFUSIÓN PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Elis Ustate | 2005-03-01 | 2005-12-01 | Divulgación Desarrollada | - | 5700 | Divulgación | 2005-03-01 | Dic.-05
[10 empty] | Inscripciones | 2005-09-01 | Oct.-05
[10 empty] | Suscripción convenios y/o contratos | 2005-09-01 | Nov.-05
[10 empty] | Evaluación postulantes | 2005-09-01 | Nov.-05
[10 empty] | Premiación | 2005-12-01 | 2005-12-01
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.2 | FOMIPYME IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- | Pryecto de Inversión 20.000.000.000 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Cielo Villegas | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Recursos de apoyo a través de Fomypime | - | 18,000 millones | Asignación de Recursos | 2005-01-01 | 2005-12-01
[7 empty] | Nuevas minicadenas productivas apoyadas a traves del FOMIPYME | - | 30 | Evaluación de proyectos | 2005-01-01 | 2005-12-01
[7 empty] | No. Microempresas beneficiarias | - | 128 | Convocatorias | 2005-01-01 | 2005-10-01
[7 empty] | No. De Pymes beneficiarias | - | 32 | Convocatorias | 2005-01-01 | 2005-12-01
[7 empty] | Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado | - | 100% | Convocatorias | 2005-01-01 | 1905-12-01
[7 empty] | No. De empleos generados | 352 | 1408 | Convocatorias | 2005-09-01 | Dic.-05
[7 empty] | No. Talleres | 30 | - | Promoción y divulgación del programa | 2005-01-01 | 2005-12-01
[7 empty] | No. Propuestas recibidas | 191 | 311 | Evaluación de proyectos | 2005-01-01 | 2005-12-01
[7 empty] | No. De documentos Editados | 1 | 2 | Estudio de impacto de recursos asignados | 2005-05-01 | 2005-11-01
[7 empty] | No. De Propuestas recibidas | - | 85 | Sistema de información en ambiente WEB | 2005-02-01 | 2005-11-01
[7 empty] | No. De proyectos | 150 | 400 | Interventoría de proyectos | 2005-01-01 | Dic.-05
DIRECCION DE MIPYMES | 2,1,5 | Desarrollo de los centros regionales de inversión, información y tecnología CRIIT, con el apoyo de las Cámaras de Comercio | Cooperación de las Cámaras de Comercio | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo - Asesor:Eduardo Salas Mejía | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De proyectos presentados por las pymes | 25 | 50 | Buscar Cooperación Técnica Internacional- Onudi | 2005-01-01 | Dic.-05
[10 empty] | Elaboración y promoción de proyectos | 2005-01-01 | Dic.-05
DIRECCION DE MIPYMES | 4,2,4 | Seguimiento a los consejos regionales de apoyo a las mipymes | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Cielo Villegas | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De informes evaluados/ No. De informes presentados | 50% | 100% | Evaluación de informes | 2005-01-01 | Dic.-05
PLAN DE DESARROLLO ADMINSTRATIVO
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas. | Proyecto de Inversión 100.000.000 Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas. | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo | 2005-01-01 | 1905-12-01 | No. De minicadenas apoyadas caracterizadas o fortalecidas | - | 30 | minicadenas Apoyadas, caracterizadas o fortalecidas | 2005-01-01 | 2005-12-01
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.PROGRAMA NACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL | Programa de Inversión 100.000.000 Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industrial | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Adriana Saleh | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Nº de eventos | - | 2 | Realizar eventos (seminarios) para la promoción y sensibilización del diseño industrial en mipymes | 2005-01-01 | 2005-12-31
[7 empty] | No. De empresas Mipymes apoyadas en ferias especializadas | - | 5 | Alquilar y adecuar stands y selección de mipymes para recibir el apoyo | 2005-01-01 | 2005-12-31
[7 empty] | No. De empresas Mipymes capacitadas y asesoradas en diseño | - | 45 | Realizar un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para que realice la capacitación y asistencia técnica | 2005-08-01 | 2005-12-31
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Subsidio a crédito para capitalización de la micro, pequeña y mediana empresa | Proyecto de Inversión $9,718,500,000 Subsidio a crédito para capitalización de la micro, pequeña y mediana empresa | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Profesional Especializado: Harvey González | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Cuentas presentadas/ Pagos efectuados | 50% | 100% | Desembolsos pendientes por diferencial de tasa causado en cada periodo hasta la vigencia de 2005 | 2005-01-01 | 2005-12-31
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI) | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | No. DE Actualizaciones Efectuadas | 12 | 24 | ACTUALIZACION DEL SPI | 2005-01-01 | 2005-12-31
Rosalba Sanmiguel D.
Note on A8: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B8: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D8: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E8: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on F8: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
2
3
5
6
7
8
10
1G
1H
4
11
1A
9
10

## EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OP
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA
SEMESTRE | ENERO A JUNIO |  | XXX |  |  |  |  | AÑO | 2005
| JULIO A DICIEMBRE |  | XXX |  |  |  |  | AÑO | 2005
AREAS INVOLUCRADAS | PROYECTOS |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO |  | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS | ACTIVIDADES |  |  | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
[8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO
| Nombre | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador | Meta | Gestión | Justificación |  |  |  | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Gestión | Justificación
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
[11 empty] | Se buscara empresas tanto a nivel Nacional como Internacional interesadas en invertir en proyectos productivos | 2005-01-01 | 2005-12-01 |  | Se buscara empresas tanto a nivel Nacional como Internacional interesadas en invertir en proyectos productivos
PLAN SECTORIAL DE TURISMO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
1
2
3
4
5
6
6