## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
21000 - DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. | Código BPIN 0027001880036. Investigación, capacitación y conformación del equipo negociador colombiano del sector Comercio Exteriror. De este presupuesto la Dirección de relaciones Comerciales utiliza recursos proporcionales a 4 personas. | EUROPA Eduardo Muñoz, Director Jorge Rubiano, Asesor Manuel Camargo, Asesor Hugo Marín, Asesor | Enero 01 | Diciembre 31 | (Porcentaje de cumplimiento de las actividades) x (tiempo ejecutado/tiempo programado) | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Este proyecto cuenta con un indicador que está en relación directa con el cumplimiento de las 4 actividades. Para su evaluación se calificó con 100% pues las 3 primeras actividades fueron ejecutadas en un 100% y en la cuarta actividad, en la programación se sujetó su cumplimiento a una decisión política favorable, que no se dió. La primera actividad relacionada con la divulgación, fue cumplida con las 4 conferencias y la publicación sobre el SGP PLUS, los cuales permitirán que los empresarios colombianos aprovechen las mayores ventajas de este esquema preferencial. La segunda actividad relacionada con el seguimiento a CAN-UE, se cumplió con el cronograma de las reuniones de valoración que servirán de base para una eventual negociación Andina - Europea. La tercera actividad relacionada con el Memorando de Acuerdo que aplica en Colombia del Programa de Cooperación Técnica conocido en su acrónimo holandés como PSOM, el año 2005 fue el año de aplicación y consolidación en Colombia de dicho programa, que permitió dos proyectos, uno de flores y uno de torres de energía aeólica. La cuarta actividad referente a la III Comisión Mixta en Moscú, su ejecución estaba condicionada a la decisión política de realizarlo, situación que no se dió, pero la Dirección realizó gestión al convocar reuniones con los gremios y reuniones con las diferentes entidades relacionadas con los temas de cooperación bilateral. Se elaboraron los documentos sobre los temas de cooperación y comercio para la reunión preparatoria de septiembre en Moscú. Se logró un acuerdo entre las partes, para llevar a cabo una reunión preparatoria de la Comisión Mixta, cuya fecha de realización fue prevista para el 2006. |  | 100% | 100% | 1. Hacer la divulgación ante empresarios y exportadores de las ventajas y compromisos adquiridos por Colombia bajo el nuevo esquema del SGP plus de la UE a partir de la publicación del Reglamento del SGP | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se dictaron 4 conferemcias sobre la divulgación del SGP PLUS en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Además se hizo una publicación en los principales diarios del país sobre las bondades del SGP PLUS para Colombia
[29 empty] | 2. Hacer seguimiento a la fase de valoración y avances de la integración Andina, para prepar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación CAN-UE a partir de su inicio. | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se llevaron a cabo 3 reuniones CAN - UE, para evaluar el proceso de integración de la Comunidad Andina en Lima, Bruselas y Caracas
[29 empty] | 3. Seguimiento y evaluación de la implementación del Memorando de Cooperación Técnica para Inversión con Holanda | Enero 01 | Agosto 31 | 31/09/2005 |  |  |  |  | Para el año 2005 se aprobaron dos proyectos de cooperación técnica con Holanda: El primero para crear nuevas variedades de Astromelias entre Flores de Tenjo y la empresa holandesa Bella Vista Flowers BV, con una inversión de 1,03 millones de Euros, que finalizará el 30 de abril de 2007. El segundo, entre Comdistral de Barranquilla y la empresa holandesa Smulders para desarrollar torres de energía aeólica, con inversión de 1,2 millones de Euros. oficialmente el gobierno holandés ya lanzó en su país una segunda y tercera convocatoria para encontrar socios en joint-ventures similares, en 2006 y 2007
[26 empty] | Se realizó una reunión preparatoria en Moscú, del 12 al 14 de septiembre, en la cual se presentó a la parte rusa la propuesta de Colombia sobre los diferentes temas de interés en cooperación bilateral y comercio, así mismo, se definieron los temas de la agenda para la reunión formal de la Comisión. Se trabajará en conjunto con Cancillería para acordar una fecha de realización del evento en el año 2006. |  |  | 4. Realización III Comisión Mixta en Moscú, Federación de Rusia siempre y cuando se tome la decisión política de realizarlo. | Enero 01 | Junio 30 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizaron las convocatorias necesarias a los gremios y reuniones con las diferentes entidades relacionadas con los temas de cooperación bilateral (Minminas, Minagricultura, Mindefensa, Aerocivil, Ecopetrol, ANH, Colciencias, ICA). Se elaboraron los documentos sobre los temas de cooperación y comercio para la reunión preparatoria de septiembre en Moscú.
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. | Código BPIN 0027001880036. Investigación, capacitación y conformación del equipo negociador colombiano del sector Comercio Exteriror. De este presupuesto la Dirección de relaciones Comerciales utiliza recursos proporcionales a 4 personas. | ASIA Eduardo Muñoz, Director Rosana Prieto, Profesional Especializado | Enero 01 | Diciembre 31 | (Porcentaje de cumplimiento de las actividades) x (tiempo ejecutado/tiempo programado) | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Este proyecto cuenta con un indicador que está en relación directa con el cumplimiento de las 4 actividades. Para su evaluación se calificó con 100% pues las actividades 1, 2 y 3 fueron ejecutadas en un 100% y para las actividad 4, en la programación se sujetó su cumplimiento a una decisión política favorable que no se dió. La primera actividad relacionado con el apoyo a visitas presidenciales en países de Asia, se cumpló al 100% con la definición de temas de la agenda de la visita oficial del Presidente de la República y el Ministro de Comercio a China y Japón, la realización de documentos sobre cada tema de la agenda prevista y la evaluación y seguimiento de los temas y compromisos surgidos durante la visita. Así mismo, la realización de la III Jornada Informativa para empresarios japoneses, la participación en seminarios para empresarios colombianos sobre China y Japón, en coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá. La segunda actividad relacionada con la evaluación de la conveniencia de realizar la VII Comisión Mixta Bilateral con China, se cumplió puesto que con base en la agenda para la visita oficial a China, se consideró que no era pertinente su realización. La tercera actividad relacionada con la política de inserción de Colombia en la Cuenca del Pacífico, se cumplió en 100% puesto que se participó en las reuniones interinstitucionales que se adelantaron con miras a estudiar dicha inserción de Colombia. La cuarta actividad relacionada con las negociaciones de un TLC con Canadá, su ejecución estaba condicionada a la decisión política de realizarlo, situación que no se dió, pero la Dirección realizó gestión al presentar la solicitud formal al gobierno Canadiense sin recibir respuesta y al efectuar las acciones conducentes a suscribir un acuerdo de protección de la inversión. |  | 100% | 100% | 1. En caso de una visita presidencial a uno o varios paises de Asia, realizar todas las actividades de apoyo a dicha visita. | Enero 01 | Abril 31 | 2005-04-11 |  |  |  |  | Coordinación inter e intra institucional para la definición de temas de la agenda de la visita oficial del Presidente de la República y el Ministro de Comercio a China y Japón. Realización de documentos y ayudas de memoria sobre cada tema de la agenda prevista. Evaluación y seguimiento de los temas y compromisos surgidos durante la visita a China y Japón. Así mismo se apoyó en la realización de la III Jornada Informativa para empresarios japoneses, la participación en seminarios para empresarios colombianos sobre China y Japón, en coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá, la finalización de las negociaciones para el ingreso de Vietnam a la OMC, y la atención de misiones empresariales de varios países asiáticos interesados en comercio e inversión bilateral.
[29 empty] | 2. Evaluar la conveniencia de realizar la VII Comisión Mixta Bilateral con China, y en caso de decidirse preparar su realización. | Enero 01 | Abril 31 | 2005-04-11 |  |  |  |  | Con base en la agenda para la visita oficial a China, se consideró que no era pertinente la realización de la VII reunión de la Comisión Mixta Bilateral.
[29 empty] | 3. Participar en la formulación de una politica integral de inserción de Colombia en la cuenca del Pacifico. | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se participó en las reuniones interinstitucionales que se adelantaron con miras a estudiar la inserción de Colombia en la cuenca del pacífico, así como en las diversas actividades organizadas con motivo de la visita del Presidente de la Fundación Chilena del Pacífico.
|  |  |  | Eduardo Muñoz, Director Paula Echandía, Asesor Alfredo Ramos, Asesor | Enero 01 | Diciembre 31 | [19 empty] | No hubo las condiciones políticas para negociar un TLC con Canadá, sin embargo se están dando los pasos para suscribir un acuerdo de protección de la inversión. |  |  | 4. Preparar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Canadá si se toma la decisión política para adelantarlo. | Enero 01 | Diciembre 31 | [5 empty] | A pesar de que en diversos encuentros tanto a nivel presidencial como de Ministros se reiteró al Gobierno canadiense el interés de Colombia por adelantar negociaciones para la suscripción de un TLC, no ha sido posible obtener una respuesta positiva. Alternativamente, se han dado los pasos preliminares tendientes a suscribir un acuerdo de protección de Inversiones, como paso inicial en busca del TLC.
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES | 1.2.3 | Negociación y seguimiento del tratado de libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, en coordinación con los demás países Andinos. | Código BPIN 0027001880036. Investigación, capacitación y conformación del equipo negociador colombiano del sector Comercio Exteriror. De este presupuesto la Dirección de relaciones Comerciales utiliza recursos proporcionales a 4 personas. | ESTADOS UNIDOS ATPDEA Eduardo Muñoz, Director Jose A. Ramos, Asesor Pedro García, Profesional Universitario | Enero 01 | Diciembre 31 | Exportaciones a Estados Unidos bajo ATPDEA | US 1575 millones | US 3500 millones |  | US$ 4364 millones a Noviembre 25 de 2005 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Las metas presidenciales en materia de Exportaciones a Estados Unidos bajo ATPDEA, establecidas en el SIGOB, establecen para el 2005 el lograr alcanzar al menos U$ 3.500 millones de exportaciones. A noviembre 25 de 2005 que es el último dato con que se cuenta el valor exportado bajo APTDEA fue de US$ 4.364 millones, lo que implica un porcentaje del 124,7% sobre la programación, porcentaje que debe ser adicionado con el desfase de 1 mes. |  | 100% | 124.7% | Culminar negociación del capitulo ambiental en el marco del TLC Andino - Estados Unidos | Enero 01 | Abril 31 | 2005-11-21 |  |  |  |  | La negociación del TLC ha tomado más tiempo del previsto y aún restan mesas por concluir negociaciones. El Capítulo Ambiental se culmino el 20 de noviembre.
[29 empty] | Seguimiento al cumplimiento de las metas presidenciales ATPDEA 2005 y actualización de indicadores. | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Al mes de noviembre (información disponible más actualizada) se ha alcanzado el 124,7% de la meta anual prevista para ATPDEA.
[29 empty] | Resolución de problemas de política comercial relacionadas con el aprovechamiento de las preferencias ATPDEA | Enero 01 | Diciembre 31 | 31/12/2005 |  |  |  |  | Durante el segundo semestre no se han presentado problemas de política comercial asociados al aprovechamiento de ATPDEA.
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES | 1.2.4 | Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evalaución de la misma, en el marco de OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales. | Recursos de Funcionamiento | Eduardo Muñoz, Director Marta P. Zambrano, Profesional Especializado Norberto Martinez, Asesor Misión de Colombia ante OMC | Enero 01 | Diciembre 31 | (Porcentaje de cumplimiento de las actividades) x (tiempo ejecutado/tiempo programado) | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Este proyecto cuenta con un indicador que está en relación directa con el cumplimiento de las 3 actividades. Para su evaluación se calificó con 100% pues las actividades 1 y 2 fueron ejecutadas en un 100% y para las actividad 3, en la programación se sujetó su cumplimiento a una programación que no se dió. La primera actividad relacionada con coordinar la participación de Colombia en negociaciones de la OMC se cumplió en un 100% con la coordinación de la siguientes 3 acciones: 1. Celebración de la reunión del Grupo Cairns, en Cartagena del 29 de marzo al 1º de abril de 2005, así como la participación del Ministro, Viceministro y demás funcionarios relacionados con el tema. 2. Se coordinó la participación de los funcionarios del Ministerio y de la Misión de Colombia ante OMC, mediante la preparación y elaboración de los documentos que se presentaron en la Conferencia Ministerial de Hong Kong efectuada en diciembre. 3. Se coordinaron inter e intra institucionalmente las diferentes actividades enmarcadas en el diseño, seguimiento y evaluación de la política comercial de Colombia en el marco de la OMC, mediante la preparación de documentos con la posición del país en cada uno de los temas contemplados en los Acuerdos, de los cuales Colombia es parte contratante. La segunda actividad relacionada con la ejecución de actividades de cooperación técnica se cumplió en un 100% con la realización de 3 seminarios taller: 1.Taller Regional sobre NAMA en el mes de mayo; 2. Taller Nacional sobre el Acuerdo de Servicios en el mes de septiembre y 3. Curso Especializado sobre Normas y Procedimientos de Solución de Diferencias en la OMC. La tercera actividad relacionada con el exámen de la política comercial de Colombia, su ejecución estaba condicionada a la programación por parte de la OMC, situación que no se dió, pues se programó para la vigencia 2006, pero la Dirección realizó gestión al celebrar la primera reunión y distribuir la responsabilidad en el suministro de información a las diferentes entidades públicas que participarán en la preparación y presentación del documento. Igualmente se solicitó la información inicial para enviar a la Secretaría de la OMC con el fin de que este ente pueda elaborar su informe sobre la politica comercial de Colombia. |  | 100% | 100% | 1. Coordinar la participación de Colombia en las diferentes negociaciones que se llevan a cabo en la OMC | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se adelantaron todas las tareas necesarias para la celebración de la reunión del Grupo Cairns celebrada en Cartagena del 29 de marzo al 1º de abril de 2005, así como la participación del Ministro, Viceministro y demás funcionarios relacionados con el tema. Se coordinó la participación de los funcionarios del Ministerio y de la Misión de Colombia ante OMC, mediante la preparación y elaboración de los documentos que se presentaron en la Conferencia Ministerial de Hong Kong. De igual menera se prepararon los documentos técnicos para presentación de la posición de Colombia en las reuniones celebradas en OMC, en el marco de los diferentes acuerdos.
[29 empty] | 2. Progamar y coordinar la ejecución de las actividades de cooperación técnica propuestas por la OMC | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | En coordinación con la Misión de Colombia ante la OMC y la Oficina de Planeación Sectorial del Ministerio, se programaron y realizaron los siguientes seminarios talleres: Taller Regional sobre NAMA en el mes de mayo, Taller Nacional sobre el Acuerdo de Servicios en el mes de septiembre y Curso Especializado sobre Normas y Procedimientos de Solución de Diferencias en la OMC
[29 empty] | 3. Preparar la presentación del examen de política comercial de Colombia si este es programado | Enero 01 | Diciembre 31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se inició la recopilación de la información para el Exámen de Política de Colombia que se llevará a cabo en septiembre de 2006. Para tal fin se celebró la primera reunión y se distribuyó la responsabilidad en el suministro de información a las diferentes entidades públicas que participarán en la preparación y presentación del documento. Igualmente se solicitó la información inicial para enviar a la Secretaría de la OMC con el fin de que este ente pueda elaborar su informe sobre la politica comercial de Colombia.
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES | 4 | MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Manuales Procedimentales para los procesos: Realización de actividades comerciales, coordinación e información de las posiciones negociadoras de Colombia, conjuntamente con las entidades públicas y privadas en los temas de competencia de la Dirección de Relaciones Comerciales y, Atención, análisis y evaluación de consultas y documentos presentados por diferentes usuarios relacionados con temas de la DRC, con el fin de emitir reportes con información económica, comercial y normativa de los países y organismos internacionales. | Recursos de Funcionamiento | Eduardo Muñoz, Director Hugo Marín, Asesor | Junio 24 | Noviembre 25 | Número de procesos documentados | _ | 2 |  | 2 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Para el año 2005 se hizo la revisión de los Procesos anteriormente establecidos para la Dirección de Relaciones Comerciales y se condensaron en cuatro procesos básicos, los cuales se documentaron y a 2 de ellos se les elaboró el diagrama de flujo. |  | 100% | 100% | Revisar, definir, levantar y documentar los procedimientos de la Dirección de Relaciones Comerciales | Junio 24 | Octubre 21 | 2005-10-21 |  |  |  |  | Se leventaron, documentaros y revisaron cuatro procesos relacionados con la Misión y Funciones de la Dirección de Relaciones Comerciales, a saber: Proceso de Negociaciones Comerciales, Proceso de Administracion de Acuerdos y otros Instrumentos de Relacionamiento Comercial, Proceso de Relaciones Bilaterales y Proceso de Seguimiento a Foros y Organismos Internacionales Relacionados con el Comercio, los cuales fueron remitidos a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio
[29 empty] | Diagramar los procedimientos de la Dirección de Realciones Comerciales | Octubre 25 | Noviembre 25 | 2005-11-30 |  |  |  |  | Con base en la definición de los procesos y procedimientos se hizo la diagramación de 2 procedimientos.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1B